Утверждаю

Министр здравоохранения

Калужской области

____________Е.В. Разумеева

«__10___» декабря 2013 г.

Перспективный  план мероприятий министерства здравоохранения Калужской области по совершенствованию ранней диагностики рака шейки матки в медицинских организациях  Калужской области на 2013 – 2017 г.г.

2013 год.

| Наименование мероприятия* | Сроки проведения | Ответственные исполнители и участники | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация и проведение рабочих совещаний, заседаний «круглого стола» по совершенствованию ранней диагностики рака шейки матки в части интеграции в существующий скрининг рака шейки матки высокотехнологичных методов ранней диагностики рака шейки матки (ВПЧ – тестирование). | В период июнь – сентябрь 2013г. (по отдельному плану). | - МЗКО; -ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; - ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер»; -ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер»; - ГБО УДПО «Российская Медицинская Академия Постдипломного образования» (РМАПО); -РОНЦ им. Н.Н. Блохина; ТФОМС КО; - ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»; - НП «Калужский фармацевтический кластер». | 30.05.2013; 27.06.2013. |
| 2.Подготовка приказа по созданию рабочей группы по разработке программы «Ранняя диагностика рака шейки матки». | Август 2013г. | - МЗКО. | Приказ МЗКО от 27.08.2013г. №864. |
| 3.Подготовка и организация Калужского форума «Ранняя диагностика рака шейки матки». | Октябрь - ноябрь 2013г. | - МЗКО; -ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; - ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер»; - ГБО УДПО «Российская Медицинская Академия Постдипломного образования» (РМАПО); -РОНЦ им. Н.Н. Блохина; - ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»; - НП «Калужский фармацевтический кластер»; - врачи медицинских организаций КО. | 14.11. 2013 г. |
| 4.Старт образовательных семинаров для специалистов первичного звена (врачи акушеры – гинекологи, цитологи, клинические лаборанты) г. Калуги. | Ноябрь – декабрь 2013г. | -медицинские организации г. Калуги; - ГБО УДПО «Российская Медицинская Академия Постдипломного образования» (РМАПО); -РОНЦ им. Н.Н. Блохина. | - |
| 5.Проведение обследования помещений (аккредитация) клинических лабораторий ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер» сервисными инженерами с целью уточнения соответствия требованиям к помещениям при организации ПЦР лабораторий. | Ноябрь – декабрь 2013г. | - ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; - ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер». | 26.11.2013 |
| 6. Проработка вопроса о включении в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на 2014 год ВПЧ – тестирования. | Октябрь – декабрь 2013 | -МЗКО; -Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Калужской области. | - |

*Объем и источники финансирования образовательного модуля «Ранняя диагностика рака шейки матки в Калужском регионе» в рамках реализации комплексной программы «Создание межрегионального центра «Инновационные платформы  современной диагностики»:

- Финансирование образовательного модуля производится из средств федеральной субсидии, адресно направляемой на приоритетные программы развития участников Некоммерческого Партнерства «Калужский фармацевтический кластер» и средств участника кластера - ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС».

- Правление НП «Калужский фармацевтический кластер» (Протокол Правления от 08.08.13) утвердило выделение средств федеральной субсидии на 2013 год, направляемой на поддержку приоритетных программ развития кластера по мероприятию «Организация подготовки, переподготовки,  повышения квалификации и проведение стажировок кадров в интересах организаций-участников», на финансирование образовательного модуля «Ранняя диагностика рака шейки матки в Калужском регионе», в размере 2 млн. руб.

2014г.

| Наименование мероприятия* | Сроки проведения | Ответственные исполнители и участники | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Продолжение образовательных семинаров для специалистов первичного звена (врачи акушеры – гинекологи, цитологи, клинические лаборанты) г. Калуги и области. | В течение года. | -Медицинские организации г. Калуги и области; - ГБО УДПО «Российская Медицинская Академия Постдипломного образования» (РМАПО); -РОНЦ им. Н.Н. Блохина. |  |
| 2.Разработка критериев оценки эффективности скринига рака шейки матки с применением высокотехнологичных методов ранней диагностики рака шейки матки (ВПЧ – тестирование). | 1 кв.2014г. | МЗКО; -ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; - ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер». |  |
| 3.Оснащение аккредитованных лабораторий г. Калуги оборудованием и расходными материалами с использованием теста теста Abbott RealTime High Risk HPV. | 1 кв. 2014г. | - ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»; -Медицинские организации г. Калуги и области. |  |
| 4.Обеспечение сервисного обслуживания и контроль качества работы диагностического оборудования. | Постоянно. | - ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС». |  |
| 5.Реализация мероприятий, направленных на санитарное просвещение населения в области онкологических заболеваний (разработка брошюр, памяток, листовок, видеороликов, социальной рекламы и т.д.). | В течение года. | -МЗКО; - ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; - ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер»; - ГБУЗ КО «Калужский областной Центр медицинской профилактики». |  |
| 6.Разработка и внедрение новых бланков отчетной документации, в том числе и. диагностических заключений. | В течение года. | -МЗКО; -ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; -ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер». |  |
| 7.Формирование Канцер – регистра больных злокачественными новообразованиями шейки матки в г. Калуге и области. | 2 кв. 2014г. | - ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; -ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер». |  |
| 8. Включение в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на 2014 год ВПЧ – тестирования. | 2 кв. 2014г. | -МЗКО; -Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Калужской области. |  |
| 9.Старт реализации скрининга рака шейки матки с применением высокотехнологичных методов ранней диагностики рака шейки матки (ВПЧ – тестирование) в медицинских организациях г. Калуги. | 2кв.2014г. | -МЗКО; -Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Калужской области; -Медицинские организации г. Калуги (забор материала для исследования): 1. ГБУЗ КО «Калужская городская больница №5»(ж/к№1); 2. ГБУЗ КО «Калужская городская больница №4» (ж/ к№4); 3. ГБУЗ КО «Калужская городская поликлиника №8» (ж/ к №3). -Медицинские организации г. Калуги (лабораторное исследование): 1. ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; 2. ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер». |  |
| 10.Проведение конференций, тематических семинаров и заседаний «круглого стола» по вопросам взаимодействия и повышения информированности населения области и медицинских работников о ходе выполнения мероприятий перспективного плана. | 3-4 кв. 2014г. | МЗКО; -ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; - ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер»; -ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер»; - ГБО УДПО «Российская Медицинская Академия Постдипломного образования» (РМАПО); -РОНЦ им. Н.Н. Блохина; ТФОМС КО; - ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»; - НП «Калужский фармацевтический кластер»; - ГБУЗ КО «Калужский областной Центр медицинской профилактики». |  |
| 11.Оценка критериев эффективности скрининга реализации скрининга рака шейки в медицинских организациях г. Калуги. | 4 кв. 2014г. | -МЗКО; - ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; - ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер». |  |

*На реализацию мероприятий образовательного модуля «Ранняя диагностика рака шейки матки в Калужском регионе» на  2014 год из средств федеральной субсидии запланировано выделение 3 млн. руб.

2015г.

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители и участники | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Внедрение скрининга рака шейки матки с применением высокотехнологичных методов ранней диагностики рака шейки матки (ВПЧ – тестирование) в медицинские организации (женские консультации, гинекологические кабинеты) г. Калуги и области с оценкой эффективности проводимых мероприятий по ранее разработанным критериям. | В течение года | -Медицинские организации г. Калуги и области (забор материала для исследования); -Медицинские организации г. Калуги (лабораторное исследование): 1. ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; 2. ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер». |  |
| 2.Разработка мероприятий, направленных на санитарное просвещение населения в области онкологических заболеваний. | В течение года. | - ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; - ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер». |  |
| 3.Проведение конференций, тематических семинаров и заседаний «круглого стола» по вопросам взаимодействия и повышения информированности населения области и медицинских работников о ходе выполнения мероприятий перспективного плана. | В течение года. | -МЗКО; -ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; - ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер»; -ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер»; - медицинские организации г. Калуги и области. |  |
| 4. Включение в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на 2014 год ВПЧ – тестирования. | 1 кв. 2015г. | -МЗКО; -Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Калужской области. |  |

2016г.

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители и участники | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Продолжение реализации скрининга рака шейки матки с применением высокотехнологичных методов ранней диагностики рака шейки матки (ВПЧ – тестирование) в медицинских организациях г. Калуги и области с оценкой эффективности проводимых мероприятий по ранее разработанным критериям. | В течение года. | -Медицинские организации г. Калуги и области (забор материала для исследования); -Медицинские организации г. Калуги (лабораторное исследование): 1. ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; 2. ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер». |  |
| 2.Проведение конференций, тематических семинаров и заседаний «круглого стола» по вопросам взаимодействия и повышения информированности населения области и медицинских работников о ходе выполнения мероприятий перспективного плана. | В течение года. | - МЗКО; -ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; - ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер»; -ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер»; - медицинские организации г. Калуги и области. |  |
| 3. Включение в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на 2014 год ВПЧ – тестирования. | 1 кв. 2016г. | -МЗКО; -Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Калужской области. |  |

2017г.

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители и участники | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Продолжение реализации скрининга рака шейки матки с применением высокотехнологичных методов ранней диагностики рака шейки матки (ВПЧ – тестирование) в медицинских организациях г. Калуги и области с оценкой эффективности проводимых мероприятий по ранее разработанным критериям. | В течение года. | -Медицинские организации г. Калуги и области (забор материала для исследования); -Медицинские организации г. Калуги (лабораторное исследование): 1. ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; 2. ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер». |  |
| 2.Проведение конференций, тематических семинаров и заседаний «круглого стола» по вопросам взаимодействия и повышения информированности населения области и медицинских работников о ходе выполнения мероприятий перспективного плана. | В течение года | -МЗКО; -ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; - ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер»; -ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер»; - медицинские организации г. Калуги и области. |  |
| 3.Поведение итогов реализации мероприятий. | декабрь 2017г. | -МЗКО; -ГАУЗ «Калужский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; - ГБУЗ Калужской области «Калужский областной кожно-венерологический диспансер»; -ГБУЗ КО «Калужский областной онкологический диспансер»; - медицинские организации г. Калуги и области. |  |